## Test_Tracking_Spreadsheet_Updat
Fase | Código test | Estado | Asignado a | Comentarios | Ticket trello (link)
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-01: Registro exitoso en escritorio | Asignado | David | Requiere verificar tablas profiles y auth.users
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02: Registro móvil (vista 375px) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI responsive
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-03: Registro bloqueado por contraseña débil y email duplicado | Asignado | David | Requiere verificar Supabase Auth para prevención de duplicados
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-04: Inicio de sesión válido + persistencia | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de sesión
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-05: Manejo de credenciales inválidas | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de manejo de errores
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-06: Recuperación de contraseña | Asignado | David | Requiere verificar entrega de email de Supabase Auth
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-07: Acceso bloqueado para usuario suspendido | Asignado | David | Requiere verificar profiles.is_suspended y audit_log
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-08: Refresco automático de sesión y logout | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de sesión
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02A: Visualización de perfil propio en escritorio | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar tabla profiles
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02B: Edición de nickname y bio | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar profiles.updated_at
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02C: Selección de avatar predefinido | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar profiles.avatar_url y Storage
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02D: Subida de avatar personalizado con recorte | Asignado | David | Requiere verificar bucket avatars de Supabase Storage
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02E: Validaciones de tamaño y formato | Asignado | David | Requiere verificar restricciones de Storage
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02F: Visualización de perfil público de otro usuario | Asignado | David | Requiere verificar políticas RLS
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02F2: Pestañas de anuncios en perfil propio | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de pestañas
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02G: Protección para usuarios sin sesión | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de protección
Fase 01 - Autenticacion y Perfil | CP-F01-02H: Menú desplegable del usuario en header | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI de menú
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01A: Crear plantilla privada con paginas y slots | Asignado | David | Requiere verificar tablas collection_templates template_pages template_slots
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01A2: Crear plantilla con variantes y numeracion global (estilo Panini) | Asignado | David | Requiere verificar columnas slot_variant y global_number en template_slots
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01B: Validaciones de formulario y duplicados | Asignado | David | Requiere verificar restricciones únicas y validación
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01C: Publicar plantilla y visibilidad publica | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar columnas is_public y published_at
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01D: Edicion de metadatos publicados | Asignado | David | Requiere verificar audit_log para template_visibility_change
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01E: Edicion completa de plantilla con nuevos campos | Asignado | David | Requiere verificar operaciones delete+insert en BD
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01F: Eliminacion total de plantilla | Asignado | David | Requiere verificar flags is_deleted y template_deleted
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01G: Restricciones de autoria | Asignado | David | Requiere verificar políticas RLS
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01H: Sistema de valoraciones de plantillas | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar tabla template_ratings
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-01I: Compatibilidad retroactiva con plantillas existentes | Asignado | David | Requiere verificar manejo de NULL en slot_variant y global_number
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02A: Copiar plantilla publica | Asignado | David | Requiere verificar tabla user_template_copies
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02B: Actualizar progreso de slots (HAVE/NEED/DUPES) | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar tabla user_template_progress
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02B2: Entrada rapida por numero de checklist (Quick Entry) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02B3: Completar toda la pagina (Bulk Completion) | Asignado | David | Requiere verificar actualizaciones por lote en user_template_progress
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02C: Gestion de duplicados y decrementos | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar campo count en user_template_progress
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02D: Filtrado y busqueda dentro de la copia | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02E: Restricciones de visibilidad y borrado de plantilla origen | Asignado | David | Requiere verificar flag template_deleted
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02F: Valoraciones de plantilla (usuario no autor) | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar template_ratings y TemplateRatingSummary
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02G: Restricciones de valoracion | Asignado | David | Requiere verificar restricciones de autor en BD
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02H: Efectos en listados de plantillas | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar rating_avg y rating_count
Fase 02 - Plantillas y Colecciones | CP-F02-02I: Eliminar coleccion rastreada | Asignado | David | Requiere verificar RPC delete_template_copy y eliminaciones en cascada
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-01: Listados - Publicacion y gestion | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02A: Busqueda y filtros avanzados | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02B: Vista de detalle y acciones contextuales | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02C: Inicio de chat marketplace y pagina de chats centralizada | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02D: Chat en mobile | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02E: Reservar listado para comprador especifico | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02F: Completar transaccion con flujo bidireccional | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02G: Cancelar reserva | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02H: Restricciones y seguridad del chat | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02I: Favoritos y seguimiento de listados | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-02J: Rendimiento y estabilidad | Asignado | David | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03A: Crear listado manual con campos Panini completos | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03B: Crear listado con campos Panini parciales | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03C: Crear listado sin ningun campo Panini | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03D: Publicar duplicado desde plantilla con auto-poblacion | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03E: Visualizacion en template slot tiles | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03F: Validacion de formato de variante | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 03 - Marketplace | CP-F03-03G: Editar listado y actualizar metadata Panini | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01A: Publicar duplicado desde la copia de plantilla | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01B: Sincronizacion en panel Mis listados | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01C: Decremento automatico al marcar como vendido | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01D: Revertir venta / reactivar listado | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01E: Alertas cuando duplicados = 0 | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01F: Bloqueo de publicacion sin duplicados | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01G: Consistencia multi-dispositivo | Asignado | David | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase 04 - Integracion | CP-F04-01H: Integridad de datos en BD | Asignado | David | Requiere verificar registros huérfanos y sync_status
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01A: Creacion de propuesta desde Encontrar intercambio | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01B: Revision de propuesta recibida | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01C: Aceptar propuesta | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01D: Rechazar propuesta | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01E: Cancelar propuesta enviada | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01F: Validaciones y limites | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-01G: Accesibilidad y movil | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02A: Chat en propuestas aceptadas | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02B: Indicadores de mensajes no leidos | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02C: Finalizacion en dos pasos | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02D: Reversion de finalizacion | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02E: Historial y propuestas rechazadas | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02F: Notificaciones globales | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02G: Acceso no autorizado | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 05 - Intercambios | CP-F05-02H: Pruebas en movil | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01A: Favoritos de listados desde el grid | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01B: Favorito desde detalle y retiro | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01C: Favoritos de plantillas | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01D: Seguir a un usuario | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01E: Pagina de favoritos consolidada | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01F: Sincronizacion multi-dispositivo | Asignado | David | Requiere verificar sincronización Realtime
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-01G: Restricciones y seguridad | Asignado | Marcos/Alberto | Actualizado con consultas SQL e instrucciones de consola detalladas
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02A: Valorar a un usuario tras completar venta | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar tabla user_ratings context_type=listing_transaction
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02B: Editar y eliminar valoracion | Asignado | David | Requiere verificar actualizaciones y eliminaciones en user_ratings
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02C: Valoraciones post-intercambio | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar context_type=trade
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02D: Reporte de contenido (listado) | Asignado | David | Requiere verificar tabla reports target_type=listing
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02E: Reporte de usuario (abusos en chat) | Asignado | David | Requiere verificar tabla reports target_type=user
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02F: Sistema de notificaciones unificado | Asignado | David | Requiere verificar tabla notifications y Realtime
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02G: Resumen en perfil publico | Asignado | David | Requiere verificar agregaciones de rating
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-02H: Localizacion y accesibilidad | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03A: Ignorar usuario desde perfil publico | Asignado | David | Requiere verificar tabla ignored_users y RPC
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03B: Desbloquear usuario desde perfil publico | Asignado | David | Requiere verificar eliminación en ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03C: Filtrado automatico en marketplace - Ordenamiento cronologico | Asignado | David | Requiere verificar RPC list_trade_listings_filtered
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03D: Filtrado automatico en marketplace - Ordenamiento por distancia | Asignado | David | Requiere verificar RPC list_trade_listings_filtered_with_distance
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03E: Validacion de ordenamiento por distancia sin codigo postal | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03F: Proteccion de chat - Prevenir mensajes de usuario ignorado | Asignado | David | Requiere verificar trigger prevent_messaging_ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03G: Proteccion de chat - Prevenir acceso a conversaciones | Asignado | David | Requiere verificar RPC get_listing_chats con usuarios ignorados
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03H: Acceso a lista de usuarios ignorados desde perfil | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03I: Acceso desde menu desktop (UserAvatarDropdown) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03J: Acceso desde menu movil (hamburger menu) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03K: Pagina de gestion de ignorados - Con usuarios | Asignado | David | Requiere verificar RPC get_ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03L: Desbloquear usuario desde pagina de gestion | Asignado | David | Requiere verificar eliminación en ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03M: Empty state en pagina de gestion | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03N: Validacion de seguridad - No ignorarse a si mismo | Asignado | David | Requiere verificar validación RPC ignore_user
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03O: Validacion de seguridad - Usuario no existente | Asignado | David | Requiere verificar validación RPC ignore_user
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03P: Prevencion de duplicados | Asignado | David | Requiere verificar restricción UNIQUE en ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03Q: RLS - Usuario solo ve sus propios ignorados | Asignado | David | Requiere verificar políticas RLS en ignored_users
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03R: Cascade delete - Eliminacion de usuario | Asignado | David | Requiere verificar foreign keys en CASCADE
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03S: Verificacion de indices - Performance | Asignado | David | Requiere verificar índices de BD con EXPLAIN ANALYZE
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03T: Contador de usuarios ignorados | Asignado | David | Requiere verificar RPC get_ignored_users_count
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03U: Paginacion de lista de ignorados | Asignado | David | Requiere verificar RPC get_ignored_users con limit y offset
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03V: Sincronizacion en tiempo real | Asignado | David | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03W: Navegacion a perfil desde lista de ignorados | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03X: Ignorar usuario sin codigo postal configurado | Asignado | David | Requiere verificar manejo de NULL en distance_km
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03Y: Busqueda en marketplace con usuarios ignorados | Asignado | David | Requiere verificar búsqueda full-text con filtro de usuarios ignorados
Fase 06 - Social y Notificaciones | CP-F06-03Z: Verificacion de logs y auditoria | Asignado | David | Requiere verificar timestamps created_at
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01A: Acceso al dashboard | Asignado | David | Requiere verificar flag is_admin
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01B: Estadisticas principales | Asignado | David | Requiere verificar agregaciones de BD coincidan con UI
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01C: Cola de reportes (pendientes) | Asignado | David | Requiere verificar tabla reports
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01D: Resolver reporte con accion Descartar | Asignado | David | Requiere verificar status=dismissed y audit_log
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01E: Suspender contenido reportado | Asignado | David | Requiere verificar suspension_reason y audit_log
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01F: Suspender usuario desde reporte | Asignado | David | Requiere verificar profiles.is_suspended y suspension_reason
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01G: Reapertura o revision posterior | Asignado | David | Requiere verificar audit_log de reopen_report
Fase 07 - Administracion | CP-F07-01H: Rendimiento | Asignado | David | Requiere pruebas de rendimiento con Lighthouse
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02A: Acceso a pestana Marketplace admin | Asignado | David | Requiere verificar RPC admin_list_marketplace_listings y require_admin
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02B: Busqueda y filtros en marketplace admin | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02C: Suspender listado desde admin | Asignado | David | Requiere verificar suspended_at y suspension_reason
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02D: Restaurar listado | Asignado | David | Requiere verificar suspension_reason borrado
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02E: Eliminar definitivamente listado | Asignado | David | Requiere verificar status=removed y audit_log
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02F: Moderacion de plantillas | Asignado | David | Requiere verificar suspended_at y mismatch en rating_count/copies_count
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02G: Eliminar plantilla | Asignado | David | Requiere verificar is_deleted y audit_log
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02H: Responsive y accesibilidad | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 07 - Administracion | CP-F07-02I: Seguridad | Asignado | David | Requiere verificar RLS y autenticación API
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03A: Busqueda y filtros en modulo de usuarios | Asignado | David | Requiere verificar consultas en tabla profiles
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03B: Suspender y reactivar usuario | Asignado | David | Requiere verificar is_suspended y suspension_reason
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03C: Restablecimiento forzado de contrasena | Asignado | David | Requiere verificar API Supabase Auth y audit_log
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03D: Purga completa de usuario | Asignado | David | Requiere verificar función admin_purge_user y eliminaciones en cascada
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03E: Visor de auditoria | Asignado | David | Requiere verificar tabla audit_log y filtro resolve_report
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03F: Seguridad de endpoints admin | Asignado | David | Requiere verificar autenticación API
Fase 07 - Administracion | CP-F07-03G: Responsive del modulo usuarios y audit | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01A: Registro y verificacion | Asignado | David | Requiere verificar auth.users y profiles
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01B: Exploracion de plantillas destacadas | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01C: Copiar plantilla y personalizar | Asignado | David | Requiere verificar user_template_copies
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01D: Registrar progreso inicial | Asignado | David | Requiere verificar user_template_progress
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01E: Guardar favoritos basicos | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar tabla favourites
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-01F: Registrar salida y reingreso | Asignado | David | Requiere verificar persistencia de datos entre sesiones
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02A: Publicar duplicado desde la copia | Asignado | Marcos/Alberto | Consulta SQL simple para verificar vinculación en trade_listings
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02B: Descubrimiento por comprador | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02C: Conversacion y reserva | Asignado | David | Requiere verificar listing_transactions
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02D: Cierre de transaccion | Asignado | David | Requiere verificar status=completed
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02E: Valoracion post-venta | Asignado | David | Requiere verificar user_ratings
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-02F: Revision de auditoria | Asignado | David | Requiere verificar audit_log
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03A: Propuesta y negociacion | Asignado | David | Requiere verificar trade_proposals y trade_chats
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03B: Aceptacion y finalizacion | Asignado | David | Requiere verificar trade_finalizations
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03C: Valoracion mutua | Asignado | David | Requiere verificar user_ratings
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03D: Reporte de incidencia | Asignado | David | Requiere verificar tabla reports
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03E: Accion administrativa | Asignado | David | Requiere verificar audit_log y resolución de reports
Fase 08 - End-to-End | CP-F08-03F: Efectos colaterales | Asignado | David | Requiere verificar efectos de suspensión
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01A: Navegacion por teclado | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01B: Textos alternativos y labels | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01C: Contraste de color | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01D: Saltar al contenido | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01E: Modales y dialogos | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01F: Resultados con Axe/Lighthouse | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-01G: Idioma y localizacion | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02A: Metricas de rendimiento inicial (Lighthouse) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02B: Skeletons y estados de carga | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02C: Manejo de errores backend (500/timeout) | Asignado | David | Requiere simular errores de backend
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02D: Estados vacios | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02E: Resiliencia offline | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02F: Recuperacion tras reconexion | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02G: Rendimiento en panel admin | Asignado | David | Requiere verificar rendimiento de consultas
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-02H: Timeouts controlados | Asignado | David | Requiere verificar manejo de timeouts
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03A: Smoke en navegadores desktop | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03B: Safari desktop | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03C: Responsive breakpoints | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03D: Orientacion movil y gestos | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03E: Teclado virtual y formularios | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03F: Soporte de archivos en mobile | Asignado | David | Requiere verificar permisos de Storage
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03G: Modo oscuro / prefijos de sistema | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 09 - Calidad Transversal | CP-F09-03H: Compatibilidad con navegadores no soportados | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 1: Visualizacion de Insignias en el Perfil | Asignado | David | Requiere verificar tablas user_badges y badge_definitions
Fase 10 - Badges | Test 2: Ganar Insignia Coleccionista Novato | Asignado | David | Requiere verificar lógica de asignación de insignias y notificaciones
Fase 10 - Badges | Test 3: Progreso hacia Insignia Coleccionista Dedicado | Asignado | David | Requiere verificar seguimiento de progreso de insignias
Fase 10 - Badges | Test 4: Ganar Insignia Creador Principiante | Asignado | David | Requiere verificar disparadores de insignias por creación de plantillas
Fase 10 - Badges | Test 5: Ganar Insignia Opinador Novato | Asignado | David | Requiere verificar disparadores de insignias por valoraciones
Fase 10 - Badges | Test 6: Ganar Insignia Completista Inicial | Asignado | David | Requiere verificar disparadores de insignias por 100% completado
Fase 10 - Badges | Test 7: Ganar Insignia Trader Novato | Asignado | David | Requiere verificar disparadores de insignias por completado de transacciones
Fase 10 - Badges | Test 8: Insignia Especial Top Valorado | Asignado | David | Requiere verificar lógica compleja multi-condición para insignias
Fase 10 - Badges | Test 9: Visualizacion de Insignias en el Marketplace | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 10: Navegacion desde Notificacion | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 11: Persistencia de Datos | Asignado | David | Requiere verificar persistencia de datos de insignias entre sesiones
Fase 10 - Badges | Test 12: Prevencion de Duplicados | Asignado | David | Requiere verificar lógica de prevención de insignias duplicadas
Fase 10 - Badges | Test 13: Responsividad Movil | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 14: Actualizacion en Tiempo Real | Asignado | David | Requiere verificar suscripciones Realtime para insignias
Fase 10 - Badges | Test 15: Accesibilidad | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 16: Sin Insignias (Edge Case) | Asignado | Marcos/Alberto | Prueba simple de UI
Fase 10 - Badges | Test 17: Todas las Insignias (Edge Case) | Asignado | David | Requiere verificar que se pueden ganar las 19 insignias
Fase 10 - Badges | Test 18: Concurrencia (Edge Case) | Asignado | David | Requiere verificar asignación concurrente de insignias sin conflictos