## Test_Tracking_Spreadsheet
Fase | Test_ID | Nombre_Test | Tipo | Asignado_A | Estado | Prioridad | Complejidad | Bloqueador | Archivo_Referencia | Notas
Fase-01 | CP-F01-01 | Registro exitoso en escritorio | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar tablas profiles y auth.users
Fase-01 | CP-F01-02 | Registro móvil (vista 375px) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Autenticacion_Onboarding.md | Prueba simple de UI responsive
Fase-01 | CP-F01-03 | Registro bloqueado por contraseña débil y email duplicado | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar Supabase Auth para prevención de duplicados
Fase-01 | CP-F01-04 | Inicio de sesión válido + persistencia | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Autenticacion_Onboarding.md | Prueba simple de UI de sesión
Fase-01 | CP-F01-05 | Manejo de credenciales inválidas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Autenticacion_Onboarding.md | Prueba simple de UI de manejo de errores
Fase-01 | CP-F01-06 | Recuperación de contraseña | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar entrega de email de Supabase Auth
Fase-01 | CP-F01-07 | Acceso bloqueado para usuario suspendido | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar profiles.is_suspended y audit_log
Fase-01 | CP-F01-08 | Refresco automático de sesión y logout | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Autenticacion_Onboarding.md | Prueba simple de UI de sesión
Fase-01 | CP-F01-02A | Visualización de perfil propio en escritorio | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F01-01 | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Consulta SQL simple para verificar tabla profiles
Fase-01 | CP-F01-02B | Edición de nickname y bio | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F01-02A | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Consulta SQL simple para verificar profiles.updated_at
Fase-01 | CP-F01-02C | Selección de avatar predefinido | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F01-02A | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Consulta SQL simple para verificar profiles.avatar_url y Storage
Fase-01 | CP-F01-02D | Subida de avatar personalizado con recorte | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar bucket avatars de Supabase Storage
Fase-01 | CP-F01-02E | Validaciones de tamaño y formato | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar restricciones de Storage
Fase-01 | CP-F01-02F | Visualización de perfil público de otro usuario | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/01_Tests_Tecnicos_Autenticacion.md | Requiere verificar políticas RLS
Fase-01 | CP-F01-02F2 | Pestañas de anuncios en perfil propio | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F01-02A | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Prueba simple de UI de pestañas
Fase-01 | CP-F01-02G | Protección para usuarios sin sesión | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Prueba simple de UI de protección
Fase-01 | CP-F01-02H | Menú desplegable del usuario en header | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F01-04 | no-tecnico/Fase-01-Autenticacion-Perfil/02_Perfil_y_Avatar.md | Prueba simple de UI de menú
Fase-02 | CP-F02-01A | Crear plantilla privada con páginas y slots | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar tablas collection_templates template_pages template_slots
Fase-02 | CP-F02-01A2 | Crear plantilla con variantes y numeración global (estilo Panini) | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar columnas slot_variant y global_number en template_slots
Fase-02 | CP-F02-01B | Validaciones de formulario y duplicados | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar restricciones únicas y validación
Fase-02 | CP-F02-01C | Publicar plantilla y visibilidad pública | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja | CP-F02-01A | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Plantillas_Creacion_Edicion.md | Consulta SQL simple para verificar columnas is_public y published_at
Fase-02 | CP-F02-01D | Edición de metadatos publicados | Técnico | David | Not Started | Media | Media | CP-F02-01C | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar audit_log para template_visibility_change
Fase-02 | CP-F02-01E | Edición completa de plantilla con nuevos campos | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar operaciones delete+insert en BD
Fase-02 | CP-F02-01F | Eliminación total de plantilla | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar flags is_deleted y template_deleted
Fase-02 | CP-F02-01G | Restricciones de autoría | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar políticas RLS
Fase-02 | CP-F02-01H | Sistema de valoraciones de plantillas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F02-01C | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Plantillas_Creacion_Edicion.md | Consulta SQL simple para verificar tabla template_ratings
Fase-02 | CP-F02-01I | Compatibilidad retroactiva con plantillas existentes | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar manejo de NULL en slot_variant y global_number
Fase-02 | CP-F02-02A | Copiar plantilla pública | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F02-01C | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Consulta SQL simple para verificar tabla user_template_copies
Fase-02 | CP-F02-02B | Actualizar progreso de slots (HAVE/NEED/DUPES) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja | CP-F02-02A | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Consulta SQL simple para verificar tabla user_template_progress
Fase-02 | CP-F02-02B2 | Entrada rápida por número de checklist (Quick Entry) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F02-02B | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Prueba simple de UI
Fase-02 | CP-F02-02B3 | Completar toda la página (Bulk Completion) | Técnico | David | Not Started | Media | Media | CP-F02-02B | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar actualizaciones por lote en user_template_progress
Fase-02 | CP-F02-02C | Gestión de duplicados y decrementos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja | CP-F02-02B | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Consulta SQL simple para verificar campo count en user_template_progress
Fase-02 | CP-F02-02D | Filtrado y búsqueda dentro de la copia | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F02-02A | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Prueba simple de UI
Fase-02 | CP-F02-02E | Restricciones de visibilidad y borrado de plantilla origen | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar flag template_deleted
Fase-02 | CP-F02-02F | Valoraciones de plantilla (usuario no autor) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F02-02A | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Consulta SQL simple para verificar template_ratings y TemplateRatingSummary
Fase-02 | CP-F02-02G | Restricciones de valoración | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar restricciones de autor en BD
Fase-02 | CP-F02-02H | Efectos en listados de plantillas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F02-02F | no-tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/02_Copias_Progreso_Ratings.md | Consulta SQL simple para verificar rating_avg y rating_count
Fase-02 | CP-F02-02I | Eliminar colección rastreada | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-02-Plantillas-Colecciones/01_Tests_Tecnicos_Plantillas.md | Requiere verificar RPC delete_template_copy y eliminaciones en cascada
Fase-03 | CP-F03-01 | Listados - Publicación y gestión | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/01_Listados_Publicacion_Gestion.md | Consulta SQL simple para verificar trade_listings
Fase-03 | CP-F03-02A | Búsqueda y filtros avanzados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL con filtros WHERE
Fase-03 | CP-F03-02B | Vista de detalle y acciones contextuales | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Verificación de UI y consulta COUNT simple
Fase-03 | CP-F03-02C | Inicio de chat marketplace y página de chats centralizada | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL simple para verificar listing_messages
Fase-03 | CP-F03-02D | Chat en mobile | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F03-02C | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Prueba simple de UI
Fase-03 | CP-F03-02E | Reservar listado para comprador específico | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F03-02C | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL para verificar listing_transactions
Fase-03 | CP-F03-02F | Completar transacción con flujo bidireccional | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F03-02E | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL para verificar completed_at
Fase-03 | CP-F03-02G | Cancelar reserva | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F03-02E | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL para verificar cancelled_at
Fase-03 | CP-F03-02H | Restricciones y seguridad del chat | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-03-Marketplace/01_Tests_Tecnicos_Marketplace.md | Requiere verificar políticas RLS en listing_messages
Fase-03 | CP-F03-02I | Favoritos y seguimiento de listados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/02_Exploracion_Chat_Transacciones.md | Consulta SQL simple para verificar favourites
Fase-03 | CP-F03-02J | Rendimiento y estabilidad | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-03-Marketplace/01_Tests_Tecnicos_Marketplace.md | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase-03 | CP-F03-03A | Crear listado manual con campos Panini completos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media |  | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL para verificar page_number global_number slot_variant
Fase-03 | CP-F03-03B | Crear listado con campos Panini parciales | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL para verificar campos NULL permitidos
Fase-03 | CP-F03-03C | Crear listado sin ningún campo Panini | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL para verificar todos campos NULL
Fase-03 | CP-F03-03D | Publicar duplicado desde plantilla con auto-población | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F02-02B | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL para verificar auto-población de metadata
Fase-03 | CP-F03-03E | Visualización en template slot tiles | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F03-03D | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Prueba simple de UI
Fase-03 | CP-F03-03F | Validación de formato de variante | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL y verificación de validaciones
Fase-03 | CP-F03-03G | Editar listado y actualizar metadata Panini | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F03-03A | no-tecnico/Fase-03-Marketplace/03_Metadata_Panini.md | Consulta SQL para verificar updated_at
Fase-04 | CP-F04-01A | Publicar duplicado desde la copia de plantilla | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F02-02B | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Consulta SQL para verificar copy_id y slot_id en trade_listings
Fase-04 | CP-F04-01B | Sincronización en panel Mis listados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F04-01A | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Consulta SQL para verificar sync_status
Fase-04 | CP-F04-01C | Decremento automático al marcar como vendido | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F04-01A | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Consulta SQL para verificar count decrementado
Fase-04 | CP-F04-01D | Revertir venta / reactivar listado | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F04-01C | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Consulta SQL para verificar count incrementado
Fase-04 | CP-F04-01E | Alertas cuando duplicados = 0 | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F04-01C | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Verificación de UI
Fase-04 | CP-F04-01F | Bloqueo de publicación sin duplicados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-04-Integracion/01_Puente_Plantillas_Marketplace.md | Verificación de validaciones frontend
Fase-04 | CP-F04-01G | Consistencia multi-dispositivo | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-04-Integracion/01_Tests_Tecnicos_Integracion.md | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase-04 | CP-F04-01H | Integridad de datos en BD | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-04-Integracion/01_Tests_Tecnicos_Integracion.md | Requiere verificar registros huérfanos y sync_status
Fase-05 | CP-F05-01A | Creación de propuesta desde Encontrar intercambio | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Consulta SQL simple para verificar trade_proposals y trade_proposal_items
Fase-05 | CP-F05-01B | Revisión de propuesta recibida | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F05-01A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Prueba simple de UI
Fase-05 | CP-F05-01C | Aceptar propuesta | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F05-01A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Consulta SQL para verificar status=accepted
Fase-05 | CP-F05-01D | Rechazar propuesta | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F05-01A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Consulta SQL para verificar status=rejected
Fase-05 | CP-F05-01E | Cancelar propuesta enviada | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F05-01A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Consulta SQL para verificar status=cancelled
Fase-05 | CP-F05-01F | Validaciones y límites | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Prueba simple de UI
Fase-05 | CP-F05-01G | Accesibilidad y móvil | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F05-01A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Propuestas_Intercambio.md | Prueba simple de UI
Fase-05 | CP-F05-02A | Chat en propuestas aceptadas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F05-01C | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Consulta SQL simple para verificar trade_chats
Fase-05 | CP-F05-02B | Indicadores de mensajes no leídos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F05-02A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Consulta SQL para verificar trade_reads
Fase-05 | CP-F05-02C | Finalización en dos pasos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F05-02A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Consulta SQL para verificar trade_finalizations
Fase-05 | CP-F05-02D | Reversión de finalización | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F05-02C | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Consulta SQL para verificar eliminación en trade_finalizations
Fase-05 | CP-F05-02E | Historial y propuestas rechazadas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Prueba simple de UI
Fase-05 | CP-F05-02F | Notificaciones globales | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Tests_Tecnicos_Intercambios.md | Requiere verificar tabla notifications y Realtime
Fase-05 | CP-F05-02G | Acceso no autorizado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-05-Intercambios/01_Tests_Tecnicos_Intercambios.md | Requiere verificar políticas RLS
Fase-05 | CP-F05-02H | Pruebas en móvil | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F05-02A | no-tecnico/Fase-05-Intercambios/02_Chat_Finalizacion_Notificaciones.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-01A | Favoritos de listados desde el grid | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Favoritos_Perfiles_Publicos.md | Consulta SQL simple para verificar favourites entity_type=listing
Fase-06 | CP-F06-01B | Favorito desde detalle y retiro | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F03-01 | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Favoritos_Perfiles_Publicos.md | Consulta SQL para verificar eliminación en favourites
Fase-06 | CP-F06-01C | Favoritos de plantillas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F02-01C | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Favoritos_Perfiles_Publicos.md | Consulta SQL simple para verificar favourites entity_type=template
Fase-06 | CP-F06-01D | Seguir a un usuario | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Favoritos_Perfiles_Publicos.md | Consulta SQL simple para verificar favourites entity_type=user
Fase-06 | CP-F06-01E | Página de favoritos consolidada | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F06-01A | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Favoritos_Perfiles_Publicos.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-01F | Sincronización multi-dispositivo | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar sincronización Realtime
Fase-06 | CP-F06-01G | Restricciones y seguridad | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar políticas RLS en favourites
Fase-06 | CP-F06-02A | Valorar a un usuario tras completar venta | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F03-02F | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/02_Ratings_Usuarios_Reportes_Notificaciones.md | Consulta SQL simple para verificar user_ratings context_type=listing_transaction
Fase-06 | CP-F06-02B | Editar y eliminar valoración | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F06-02A | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/02_Ratings_Usuarios_Reportes_Notificaciones.md | Consulta SQL para verificar updated_at en user_ratings
Fase-06 | CP-F06-02C | Valoraciones post-intercambio | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F05-02C | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/02_Ratings_Usuarios_Reportes_Notificaciones.md | Consulta SQL simple para verificar user_ratings context_type=trade
Fase-06 | CP-F06-02D | Reporte de contenido (listado) | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar tabla reports target_type=listing
Fase-06 | CP-F06-02E | Reporte de usuario (abusos en chat) | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar tabla reports target_type=user
Fase-06 | CP-F06-02F | Sistema de notificaciones unificado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar tabla notifications y Realtime
Fase-06 | CP-F06-02G | Resumen en perfil público | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F06-02A | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/02_Ratings_Usuarios_Reportes_Notificaciones.md | Consulta SQL para verificar agregaciones de rating
Fase-06 | CP-F06-02H | Localización y accesibilidad | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/02_Ratings_Usuarios_Reportes_Notificaciones.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03A | Ignorar usuario desde perfil público | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar tabla ignored_users y RPC ignore_user
Fase-06 | CP-F06-03B | Desbloquear usuario desde perfil público | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar eliminación en ignored_users
Fase-06 | CP-F06-03C | Filtrado automático en marketplace - Ordenamiento cronológico | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar RPC list_trade_listings_filtered
Fase-06 | CP-F06-03D | Filtrado automático en marketplace - Ordenamiento por distancia | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar RPC list_trade_listings_filtered_with_distance
Fase-06 | CP-F06-03E | Validación de ordenamiento por distancia sin código postal | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03F | Protección de chat - Prevenir mensajes de usuario ignorado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar trigger prevent_messaging_ignored_users
Fase-06 | CP-F06-03G | Protección de chat - Prevenir acceso a conversaciones | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar RPC get_listing_chats con usuarios ignorados
Fase-06 | CP-F06-03H | Acceso a lista de usuarios ignorados desde perfil | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03I | Acceso desde menú desktop (UserAvatarDropdown) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03J | Acceso desde menú móvil (hamburger menu) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03K | Página de gestión de ignorados - Con usuarios | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Consulta SQL simple para verificar ignored_users
Fase-06 | CP-F06-03L | Desbloquear usuario desde página de gestión | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F06-03K | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Consulta SQL para verificar eliminación
Fase-06 | CP-F06-03M | Empty state en página de gestión | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03N | Validación de seguridad - No ignorarse a sí mismo | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar validación RPC ignore_user
Fase-06 | CP-F06-03O | Validación de seguridad - Usuario no existente | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar validación RPC ignore_user
Fase-06 | CP-F06-03P | Prevención de duplicados | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar restricción UNIQUE en ignored_users
Fase-06 | CP-F06-03Q | RLS - Usuario solo ve sus propios ignorados | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar políticas RLS en ignored_users
Fase-06 | CP-F06-03R | Cascade delete - Eliminación de usuario | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar foreign keys ON DELETE CASCADE
Fase-06 | CP-F06-03S | Verificación de índices - Performance | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar índices con EXPLAIN ANALYZE
Fase-06 | CP-F06-03T | Contador de usuarios ignorados | Técnico | David | Not Started | Baja | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar RPC get_ignored_users_count
Fase-06 | CP-F06-03U | Paginación de lista de ignorados | Técnico | David | Not Started | Baja | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar RPC get_ignored_users con limit y offset
Fase-06 | CP-F06-03V | Sincronización en tiempo real | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase-06 | CP-F06-03W | Navegación a perfil desde lista de ignorados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F06-03K | no-tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/03_Sistema_Ignorar_Usuarios.md | Prueba simple de UI
Fase-06 | CP-F06-03X | Ignorar usuario sin código postal configurado | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar manejo de NULL en distance_km
Fase-06 | CP-F06-03Y | Búsqueda en marketplace con usuarios ignorados | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar búsqueda full-text con filtro
Fase-06 | CP-F06-03Z | Verificación de logs y auditoría | Técnico | David | Not Started | Baja | Media |  | tecnico/Fase-06-Social-Notificaciones/01_Tests_Tecnicos_Social.md | Requiere verificar timestamps created_at
Fase-07 | CP-F07-01A | Acceso al dashboard | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar flag is_admin
Fase-07 | CP-F07-01B | Estadísticas principales | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar agregaciones de BD
Fase-07 | CP-F07-01C | Cola de reportes (pendientes) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/01_Moderacion_Dashboard_Reportes.md | Consulta SQL simple para verificar reports status=pending
Fase-07 | CP-F07-01D | Resolver reporte con acción Descartar | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F07-01C | no-tecnico/Fase-07-Administracion/01_Moderacion_Dashboard_Reportes.md | Consulta SQL para verificar status=dismissed
Fase-07 | CP-F07-01E | Suspender contenido reportado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar suspension_reason y audit_log
Fase-07 | CP-F07-01F | Suspender usuario desde reporte | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar is_suspended y suspension_reason
Fase-07 | CP-F07-01G | Reapertura o revisión posterior | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar audit_log reopen_report
Fase-07 | CP-F07-01H | Rendimiento | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere Lighthouse performance tests
Fase-07 | CP-F07-02A | Acceso a pestaña Marketplace admin | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Verificación UI admin panel
Fase-07 | CP-F07-02B | Búsqueda y filtros en marketplace admin | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F07-02A | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Prueba simple de UI
Fase-07 | CP-F07-02C | Suspender listado desde admin | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F07-02A | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Consulta SQL para verificar suspended_at
Fase-07 | CP-F07-02D | Restaurar listado | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F07-02C | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Consulta SQL para verificar suspended_at NULL
Fase-07 | CP-F07-02E | Eliminar definitivamente listado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar status=removed y audit_log
Fase-07 | CP-F07-02F | Moderación de plantillas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F07-02A | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Consulta SQL para verificar suspended_at
Fase-07 | CP-F07-02G | Eliminar plantilla | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar is_deleted y audit_log
Fase-07 | CP-F07-02H | Responsive y accesibilidad | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F07-02A | no-tecnico/Fase-07-Administracion/02_Admin_Listados_Plantillas.md | Prueba simple de UI
Fase-07 | CP-F07-02I | Seguridad | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar RLS y autenticación API
Fase-07 | CP-F07-03A | Búsqueda y filtros en módulo de usuarios | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/03_Usuarios_Auditoria_Purgas.md | Consulta SQL simple en profiles
Fase-07 | CP-F07-03B | Suspender y reactivar usuario | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/03_Usuarios_Auditoria_Purgas.md | Consulta SQL para verificar is_suspended
Fase-07 | CP-F07-03C | Restablecimiento forzado de contraseña | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar Supabase Auth API
Fase-07 | CP-F07-03D | Purga completa de usuario | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar admin_purge_user y CASCADE
Fase-07 | CP-F07-03E | Visor de auditoría | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/03_Usuarios_Auditoria_Purgas.md | Consulta SQL simple en audit_log
Fase-07 | CP-F07-03F | Seguridad de endpoints admin | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-07-Administracion/01_Tests_Tecnicos_Admin.md | Requiere verificar autenticación API
Fase-07 | CP-F07-03G | Responsive del módulo usuarios y audit | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-07-Administracion/03_Usuarios_Auditoria_Purgas.md | Prueba simple de UI
Fase-08 | CP-F08-01A | Registro y verificación | Técnico | David | Not Started | Alta | Media |  | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar auth.users y profiles
Fase-08 | CP-F08-01B | Exploración de plantillas destacadas | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F08-01A | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Flujo_Onboarding_a_Coleccion.md | Prueba simple de UI
Fase-08 | CP-F08-01C | Copiar plantilla y personalizar | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F08-01B | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Flujo_Onboarding_a_Coleccion.md | Consulta SQL simple para verificar user_template_copies
Fase-08 | CP-F08-01D | Registrar progreso inicial | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F08-01C | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Flujo_Onboarding_a_Coleccion.md | Consulta SQL simple para verificar user_template_progress
Fase-08 | CP-F08-01E | Guardar favoritos básicos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F08-01D | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Flujo_Onboarding_a_Coleccion.md | Consulta SQL simple para verificar favourites
Fase-08 | CP-F08-01F | Registrar salida y reingreso | Técnico | David | Not Started | Media | Media | CP-F08-01E | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar persistencia de datos
Fase-08 | CP-F08-02A | Publicar duplicado desde la copia | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F08-01D | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/02_Flujo_Duplicados_a_Venta.md | Consulta SQL simple para verificar trade_listings
Fase-08 | CP-F08-02B | Descubrimiento por comprador | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F08-02A | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/02_Flujo_Duplicados_a_Venta.md | Prueba simple de UI
Fase-08 | CP-F08-02C | Conversación y reserva | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F08-02B | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/02_Flujo_Duplicados_a_Venta.md | Consulta SQL para verificar listing_transactions
Fase-08 | CP-F08-02D | Cierre de transacción | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media | CP-F08-02C | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/02_Flujo_Duplicados_a_Venta.md | Consulta SQL para verificar status=completed
Fase-08 | CP-F08-02E | Valoración post-venta | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F08-02D | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/02_Flujo_Duplicados_a_Venta.md | Consulta SQL simple para verificar user_ratings
Fase-08 | CP-F08-02F | Revisión de auditoría | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar audit_log
Fase-08 | CP-F08-03A | Propuesta y negociación | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar trade_proposals y trade_chats
Fase-08 | CP-F08-03B | Aceptación y finalización | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Media |  | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/03_Flujo_Trade_a_Reputacion.md | Consulta SQL para verificar trade_finalizations
Fase-08 | CP-F08-03C | Valoración mutua | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media | CP-F08-03B | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/03_Flujo_Trade_a_Reputacion.md | Consulta SQL simple para verificar user_ratings
Fase-08 | CP-F08-03D | Reporte de incidencia | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Media |  | no-tecnico/Fase-08-End-to-End/03_Flujo_Trade_a_Reputacion.md | Consulta SQL simple para verificar reports
Fase-08 | CP-F08-03E | Acción administrativa | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar audit_log y resolución
Fase-08 | CP-F08-03F | Efectos colaterales | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-08-End-to-End/01_Tests_Tecnicos_E2E.md | Requiere verificar efectos de suspensión
Fase-09 | CP-F09-01A | Navegación por teclado | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01B | Textos alternativos y labels | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01C | Contraste de color | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01D | Saltar al contenido | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01E | Modales y diálogos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01F | Resultados con Axe/Lighthouse | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-01G | Idioma y localización | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Accesibilidad_UI.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02A | Métricas de rendimiento inicial (Lighthouse) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/02_Rendimiento_Resiliencia.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02B | Skeletons y estados de carga | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/02_Rendimiento_Resiliencia.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02C | Manejo de errores backend (500/timeout) | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Tests_Tecnicos_Calidad.md | Requiere simular errores backend
Fase-09 | CP-F09-02D | Estados vacíos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/02_Rendimiento_Resiliencia.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02E | Resiliencia offline | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/02_Rendimiento_Resiliencia.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02F | Recuperación tras reconexión | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/02_Rendimiento_Resiliencia.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-02G | Rendimiento en panel admin | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Tests_Tecnicos_Calidad.md | Requiere verificar rendimiento de consultas
Fase-09 | CP-F09-02H | Timeouts controlados | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Tests_Tecnicos_Calidad.md | Requiere verificar manejo de timeouts
Fase-09 | CP-F09-03A | Smoke en navegadores desktop | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03B | Safari desktop | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03C | Responsive breakpoints | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Alta | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03D | Orientación móvil y gestos | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03E | Teclado virtual y formularios | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03F | Soporte de archivos en mobile | Técnico | David | Not Started | Media | Media |  | tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/01_Tests_Tecnicos_Calidad.md | Requiere verificar permisos de Storage
Fase-09 | CP-F09-03G | Modo oscuro / prefijos de sistema | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-09 | CP-F09-03H | Compatibilidad con navegadores no soportados | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-09-Calidad-Transversal/03_Compatibilidad_Dispositivos.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-01 | Visualización de Insignias en el Perfil | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja |  | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Consulta SQL simple para verificar user_badges
Fase-10 | CP-F10-02 | Ganar Insignia Coleccionista Novato | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar lógica de asignación de insignias
Fase-10 | CP-F10-03 | Progreso hacia Insignia Coleccionista Dedicado | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar seguimiento de progreso
Fase-10 | CP-F10-04 | Ganar Insignia Creador Principiante | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar disparadores por creación de plantillas
Fase-10 | CP-F10-05 | Ganar Insignia Opinador Novato | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar disparadores por valoraciones
Fase-10 | CP-F10-06 | Ganar Insignia Completista Inicial | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar disparadores por 100% completado
Fase-10 | CP-F10-07 | Ganar Insignia Trader Novato | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar disparadores por transacciones
Fase-10 | CP-F10-08 | Insignia Especial Top Valorado | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar lógica compleja multi-condición
Fase-10 | CP-F10-09 | Visualización de Insignias en el Marketplace | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F10-01 | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-10 | Navegación desde Notificación | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja | CP-F10-01 | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-11 | Persistencia de Datos | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar persistencia entre sesiones
Fase-10 | CP-F10-12 | Prevención de Duplicados | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar lógica de prevención de duplicados
Fase-10 | CP-F10-13 | Responsividad Móvil | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F10-01 | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-14 | Actualización en Tiempo Real | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar suscripciones Realtime
Fase-10 | CP-F10-15 | Accesibilidad | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Media | Baja | CP-F10-01 | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-16 | Sin Insignias (Edge Case) | No-Técnico | Marcos/Alberto | Not Started | Baja | Baja |  | no-tecnico/Fase-10-Badges/TEST-badges-system.md | Prueba simple de UI
Fase-10 | CP-F10-17 | Todas las Insignias (Edge Case) | Técnico | David | Not Started | Media | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar que se pueden ganar 19 insignias
Fase-10 | CP-F10-18 | Concurrencia (Edge Case) | Técnico | David | Not Started | Alta | Alta |  | tecnico/Fase-10-Badges/01_Tests_Tecnicos_Badges.md | Requiere verificar asignación concurrente sin conflictos